## Les meg
SJEKKLISTE TEGNINGSKONTROLL LIEDLAB
Versjon 1.0 – basert på Norconsult Kontrollskjema ARK rev. 2025-12-01
STADIUM-KODAR
SK = Skisseprosjekt
FP = Forprosjekt
RS = Rammesøknad (søknadsteikning)
AT = Arbeidsteikningar / detaljprosjekt
Alle = gjeld alle stadium
KOLONNAR
ID – unik kode per ark. Bruk same kode i JSON-fila.
Tekst – sjekkpunktet slik det visast til brukar
Ref – referanse til standard, paragraf eller intern prosedyre
Stadium – kva stadium punktet gjeld (kommaseparert, t.d. FP,AT)
Kritisk – JA = vist i raudt i appen, MUST-krav
Auto – JA = kan kryss av automatisk via PDF-skanning
Merknad – intern rettleiing / automatiseringsforklaring
AUTO-SJEKKAR (krev PDF-analyse i appen)
TF01/TF02 – teiknr. og revisjon = filnamn (regex pdfplumber)
TF03-TF05 – tittelfelt utfylt (regex pdfplumber)
SIT02/P003 – nordpil (Claude Vision API)
KORLEIS OPPDATERE
1. Gjer endringa i riktig ark i denne fila
2. Lagre Excel-fila
3. excel_vaktar.py konverterer automatisk til JSON (sjekklister/json/)
4. Flask-appen nyttar JSON-filene direkte – ingen restart nødvendig

## Tittelfelt
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Tittelfelt – generelle krav
TF01 | Teiknr. i tittelfelt = teiknr. i filnamn | Intern | Alle | JA | JA | Auto: regex-sjekk
TF02 | Revisjon i tittelfelt = revisjon i filnamn | Intern | Alle | JA | JA | Auto: regex-sjekk
TF03 | Teikningsnamn er utfylt | NS-EN ISO 5457 | Alle | JA | JA | Auto: tom-sjekk
TF04 | Målestokk er utfylt (numerisk) | NS-EN ISO 5457 | Alle | JA | JA | Auto: regex-sjekk
TF05 | Dato er utfylt og gyldig | Intern | Alle | JA | JA | Auto: datoformat
TF06 | ARK-informasjon / ansvarleg er utfylt | Intern | Alle | NEI | NEI
TF07 | Adresse er rett | Intern | Alle | JA | NEI
TF08 | Gnr. og Bnr. er vist | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
TF09 | Tiltakshavar er korrekt angitt | Intern | RS,AT | NEI | NEI
TF10 | Tiltakets art er angitt | Intern | RS,AT | NEI | NEI

## Situasjonsplan
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Situasjonsplan – innhald
SIT01 | Situasjonskart er oppdatert (ikkje eldre enn 1 år) | Intern | RS,AT | JA | NEI
SIT02 | Nordpil er teikna | NS-EN ISO 5457 | Alle | JA | JA | Auto: Vision API
SIT03 | Målsetjing er påført (yttermål) | NS-EN ISO 5457 | RS,AT | JA | NEI
SIT04 | Kotehøgder er vist | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
SIT05 | Gjennomsnittleg terrengnivå (GT) er utrekna og vist | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
SIT06 | Høgder bygg er angitt (maks gesims/møne) | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
SIT07 | Nabogrenser er vist med avstandsmål | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
SIT08 | Koordinatar er angitt (EUREF89/NN2000) | Intern | RS,AT | JA | NEI
SIT09 | Omgjevnadar og eksisterande tilhøve er vist | Intern | RS,AT | NEI | NEI
SIT10 | Terreng (eksist. og planert) er vist | Intern | FP,RS,AT | NEI | NEI
SIT11 | Tak er vist korrekt | Intern | RS,AT | NEI | NEI
SIT12 | Uteareal er vist | Reguleringsplan | RS,AT | NEI | NEI
SIT13 | Atkomst, snuplass og parkering er vist | Reguleringsplan | RS,AT | JA | NEI
SIT14 | Siktlinje er vist der det er krav | Reguleringsplan | RS,AT | NEI | NEI
SIT15 | Vass- og avlaupsleidningar er vist | Intern | RS,AT | NEI | NEI
SIT16 | Brannvesen sin atkomst er vist | TEK17 §11-17 | RS,AT | JA | NEI
SIT17 | Lokal krav iht. reguleringsplan er kontrollerte | Reguleringsplan | RS,AT | JA | NEI
SIT18 | Grensesnitt mot tilgrensande fag er avklart | Intern | AT | NEI | NEI
SIT19 | Grafikk er tydeleg og lesbar | NS-EN ISO 5457 | Alle | NEI | NEI

## Plan
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Planar – overordna
P001 | Planer er overordna koordinerte (aksar, mål, rom) | Intern | FP,RS,AT | JA | NEI
P002 | Tegnforklaring er inkludert der det er nødvendig | NS-EN ISO 5457 | FP,RS,AT | NEI | NEI
P003 | Nordpil er teikna på planteikningane | NS-EN ISO 5457 | Alle | JA | JA | Auto: Vision API
P004 | Aksar med mål er påført | Intern | FP,AT | NEI | NEI
P005 | Etasje er tydeleg merkt | Intern | Alle | NEI | NEI
Planar – opningar og rom
P006 | Opningsmål dører og vindaugar er påført | NS 3420 | AT | JA | NEI
P007 | Brystningshøgde er angitt | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI
P008 | Høgdeplassering (golv-/underkant) er angitt | Intern | AT | NEI | NEI
P009 | Romnamn og nettoareal er vist for alle rom | NS 3940 | FP,AT | JA | NEI
P010 | Rombetejkning / romidentifikator er påført | NS 3451 | AT | NEI | NEI
P011 | Bolignummer og brukseiningar er angitt der det er krav | PBL | RS,AT | JA | NEI
Planar – konstruksjon og system
P012 | Veggar er vist med korrekt veggtjukkleik og type | Intern | FP,AT | NEI | NEI
P013 | Bereesystem er vist og koordinert med RIB | Intern | AT | NEI | NEI
P014 | Ovanfor- og nedanforliggande bygningsdeler er vist der relevant | Intern | AT | NEI | NEI
P015 | Snuareal Ø1500 for rullestol er dokumentert | TEK17 §12-7 | FP,AT | JA | NEI
P016 | Trapper er vist med riktig stigning og inntrinn | TEK17 §12-14 | FP,AT | JA | NEI
P017 | Heis er vist og koordinert | TEK17 §12-3 | FP,AT | JA | NEI
P018 | Fall på golv mot sluk er angitt der relevant | TEK17 §13-15 | AT | NEI | NEI
Planar – referansar og datakvalitet
P019 | Snitt- og fasadereferansar er korrekte og nummererte | Intern | FP,AT | NEI | NEI
P020 | Samsvar mot andre teikningar er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
P021 | Layers er strukturerte og korrekte (ArchiCAD/dwg) | Intern | AT | NEI | NEI
P022 | Tagging (IFC-klassifisering) er utført | ISO 16739 | AT | NEI | NEI
P023 | Endring av eksisterande bygg er tydeleg vist | Intern | AT | NEI | NEI
Takplan
P024 | Aksar med mål er påført på takplan | Intern | AT | NEI | NEI
P025 | Fallretning er påført med fall-tilhøve | Intern | AT | JA | NEI
P026 | Takoverflate er beskriven | Intern | AT | NEI | NEI
P027 | Slukplassering er vist | Intern | AT | JA | NEI
P028 | Nødoverlaup er teikna inn og høgdesett | Intern | AT | JA | NEI
P029 | Ventilasjonshattar og piper er prosjekterte og vist | Intern | AT | NEI | NEI
P030 | Snøfangar er inntegna | Intern | AT | NEI | NEI
P031 | Sikringstiltak for vedlikehald er vurderte | Intern | AT | NEI | NEI

## Snitt
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Snitt – overordna
S001 | Snitt er overordna koordinerte med planar og fasadar | Intern | FP,AT | JA | NEI
S002 | Målsetjing er påført | NS-EN ISO 5457 | AT | NEI | NEI
S003 | Målplassering er konsistent | Intern | AT | NEI | NEI
Snitt – høgder og konstruksjon
S004 | Fri høgde (min. 2,4 m) er kontrollert | TEK17 §12-10 | FP,AT | JA | NEI
S005 | Høgdeplassering (FG/OK betong) er angitt | Intern | AT | JA | NEI
S006 | Brystningshøgde er angitt | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI
S007 | Etasjar er tydeleg merkte | Intern | Alle | NEI | NEI
S008 | Aksar er påført | Intern | AT | NEI | NEI
S009 | Veggar er vist korrekt | Intern | AT | NEI | NEI
S010 | Bereesystem er vist | Intern | AT | NEI | NEI
S011 | Tak og takoppbygging er vist | Intern | AT | NEI | NEI
S012 | Isolasjonstykkleik er angitt | TEK17 kap. 14 | FP,AT | JA | NEI
S013 | Trapper: stigning maks 19 cm, inntrinn min 25 cm | TEK17 §12-14 | AT | JA | NEI
S014 | Heis er vist | TEK17 §12-3 | AT | NEI | NEI
S015 | Nedforingar er vist | Intern | AT | NEI | NEI
S016 | Terrasser og balkongar er vist | Intern | AT | NEI | NEI
S017 | Terrengprofil (eksist. og planert) er vist | Intern | FP,AT | NEI | NEI
Snitt – referansar og datakvalitet
S018 | Samsvar mot planar og fasadar er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
S019 | Layers er strukturerte og korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
S020 | Referansar til detaljar er påført | Intern | AT | NEI | NEI
S021 | Tagging er utført | ISO 16739 | AT | NEI | NEI
S022 | Grafikk er tydeleg | NS-EN ISO 5457 | Alle | NEI | NEI
S023 | Endring av eksisterande bygg er tydeleg vist | Intern | AT | NEI | NEI

## Fasade
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Fasadar – innhald
F001 | Alle fire fasadar er teikna (N/S/Ø/V) med himmelretning | Intern | FP,RS,AT | JA | NEI
F002 | Målsetjing er påført | NS-EN ISO 5457 | AT | NEI | NEI
F003 | Opningsmål for vindaugar og dører er påført | NS 3420 | AT | NEI | NEI
F004 | Høgdeplassering (UK/OK gesims, møne) er angitt | PBL §29-4 | RS,AT | JA | NEI
F005 | Brystningshøgde på vindaugar er angitt | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI
F006 | Etasjar er merkte | Intern | Alle | NEI | NEI
F007 | Aksar er påført | Intern | AT | NEI | NEI
F008 | Takoppbygg er vist | Intern | AT | NEI | NEI
F009 | Utvendige trapper er vist | Intern | AT | NEI | NEI
Fasadar – material og uttrykk
F010 | Fasademateriale og overflatebehandling er spesifisert | NS 3420 | AT | NEI | NEI
F011 | Karakter og heilskapleg uttrykk er vurdert | PBL §29-2 | FP,RS | NEI | NEI
F012 | Omgjevnadar er vist | Intern | FP,RS | NEI | NEI
F013 | Terrengprofil (eksist. og planert) er vist | Intern | FP,AT | NEI | NEI
F014 | Opningspiler er vist der relevant | Intern | AT | NEI | NEI
Fasadar – referansar og datakvalitet
F015 | Samsvar mot planar og snitt er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
F016 | Bereesystem er vist der synleg | Intern | AT | NEI | NEI
F017 | Layers er strukturerte og korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
F018 | Referansar til detaljar er påført | Intern | AT | NEI | NEI
F019 | Tagging er utført | ISO 16739 | AT | NEI | NEI
F020 | Grafikk er tydeleg | NS-EN ISO 5457 | Alle | NEI | NEI
F021 | Endring av eksisterande bygg er tydeleg vist | Intern | AT | NEI | NEI

## Skjema
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Skjema – generelt
SK01 | Tilhøyring til plan/snitt er angitt | Intern | AT | JA | NEI
SK02 | Referansar er korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
SK03 | Målsetjing og opningsmål er påført | NS 3420 | AT | NEI | NEI
SK04 | Bygningsdeler er definerte | NS 3451 | AT | NEI | NEI
SK05 | Aksar er påført | Intern | AT | NEI | NEI
SK06 | Byggtoleransar er angitt | NS-EN 13670 | AT | NEI | NEI
SK07 | Samsvar med teikningar er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
SK08 | Samsvar med konstruksjon (RIB) er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
SK09 | Layers er korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
SK10 | Tekst er korrekt og utan skrivefeil | Intern | Alle | JA | NEI
SK11 | Grensesnitt mot tilgrensande fag er avklart | Intern | AT | NEI | NEI
SK12 | Tagging er utført | ISO 16739 | AT | NEI | NEI
SK13 | Grafikk er tydeleg | NS-EN ISO 5457 | Alle | NEI | NEI
Vinduskjema
SK14 | Mal for vinduskjema er brukt | Intern | AT | NEI | NEI
SK15 | Riktig storleik er angitt | NS 3420 | AT | JA | NEI
SK16 | Opningsfelt er angitt | TEK17 §13-1 | AT | JA | NEI
SK17 | Hengslingstype og opningsretning er påført og kontrollert | NS 3420 | AT | NEI | NEI
SK18 | Sikkerheitsglas er beskriven (krav iht. TEK17 §12-17) | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI
SK19 | U-verdi glas er beskriven | TEK17 §14-3 | AT | JA | NEI
SK20 | Brannkrav er beskriven | TEK17 kap. 11 | AT | JA | NEI
SK21 | Krav til lystransmisjon er beskriven | NS-EN 12464-1 | AT | NEI | NEI
SK22 | Krav til lydeigemskapar er beskriven | NS 8175 | AT | NEI | NEI
SK23 | Brystningshøgde er angitt | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI

## Detaljar
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Detaljar
D001 | Tilhøyring til hovudteikningar er angitt | Intern | AT | JA | NEI
D002 | Referansar er korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
D003 | Grafikk og linjevekt er tydelege | NS-EN ISO 5457 | Alle | NEI | NEI
D004 | Målsetjing er påført | NS-EN ISO 5457 | AT | NEI | NEI
D005 | Opningsmål er påført der relevant | NS 3420 | AT | NEI | NEI
D006 | Bygningsdeler er spesifiserte med produktreferansar | NS 3420 | AT | NEI | NEI
D007 | Aksar er påført der relevant | Intern | AT | NEI | NEI
D008 | Byggtoleransar er angitt | NS-EN 13670 | AT | NEI | NEI
D009 | Samsvar med tilgrensande teikningar er kontrollert | Intern | AT | JA | NEI
D010 | Layers er korrekte | Intern | AT | NEI | NEI
D011 | Tekst er korrekt | Intern | Alle | NEI | NEI
D012 | Grensesnitt mot tilgrensande fag er avklart | Intern | AT | NEI | NEI
D013 | Tagging er utført | ISO 16739 | AT | NEI | NEI
D014 | Produktkombinasjoner er sjekka og dokumenterte av leverandør | Intern | AT | JA | NEI

## IFC og DWG
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
IFC
IFC01 | Filnamn identifiserer fag, prosjektnr. og prosjektnamn | Intern | AT | JA | NEI
IFC02 | Fil er opna i Solibri – innhald er som forventa | Intern | AT | JA | NEI
IFC03 | Filstorleik er rimeleg (detaljeringsgrad justert) | Intern | AT | NEI | NEI
DWG
DWG01 | DWG er opna og eksport er kontrollert ved første gongs generering | Intern | AT | JA | NEI
DWG02 | Tekstboks med prosjektstikkord er plassert (dersom ikkje frå Layout) | Intern | AT | NEI | NEI
DWG03 | Det står i DWG at PDF gjeld foran DWG | Intern | AT | NEI | NEI

## Arealplanar
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Arealplanar – styrande dokument
AP01 | Gjeldande arealplanar er identifiserte og lista opp | PBL kap. 11 | FP,RS | JA | NEI
AP02 | Detaljreguleringsplan er sjekka og tilgjengeleg | PBL kap. 12 | FP,RS,AT | JA | NEI
AP03 | Kommuneplanens arealdel – føresegner og retningsliner er leste | PBL kap. 11 | FP,RS | JA | NEI
AP04 | Kommunedelplan er sjekka | PBL kap. 11 | FP,RS | NEI | NEI
AP05 | Verneplan er sjekka der det er relevant | PBL/Kulturminnelova | FP,RS | NEI | NEI
AP06 | Kravspesifikasjon frå byggherre er gjennomgått | Intern | SK,FP | JA | NEI
AP07 | Krav frå Husbanken er gjennomgått der det er relevant | Husbanken | FP,RS | NEI | NEI
AP08 | Andre planar er sjekka | Intern | FP,RS | NEI | NEI

## Regelverk
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Lover og forskrifter
RV01 | Plan- og bygningslova er gjennomgått | PBL | FP,RS | JA | NEI
RV02 | SAK10 – byggesaksforskrifta er gjennomgått | SAK10 | FP,RS | JA | NEI
RV03 | Grad av utnytting – forskrift er sjekka | PBL/TEK17 kap. 5 | RS | JA | NEI
RV04 | NS 8175 Lydforhold i bygningar (2019) er lagt til grunn | NS 8175:2019 | FP,AT | NEI | NEI
RV05 | NS 11001-1 UU arbeid- og publikumsbygningar er sjekka | NS 11001-1:2018 | FP,AT | NEI | NEI
RV06 | NS 11001-2 UU boliger er sjekka | NS 11001-2:2018 | FP,AT | NEI | NEI
RV07 | Våtromsnormen er lagt til grunn | Våtromsnormen | AT | NEI | NEI
RV08 | Byggherreforskrifta er sjekka | HMS-forskrift 2010 | FP | NEI | NEI
RV09 | Sikkerheitsglas – NS er lagt til grunn | NS:2015 | AT | NEI | NEI
RV10 | NS 3451 Bygningsdeltabellen er lagt til grunn | NS 3451 | AT | NEI | NEI
RV11 | NS 3940 Areal- og volumberekning er lagt til grunn | NS 3940 | FP,RS,AT | JA | NEI
RV12 | NS byggeteikningsmål del 1-3 er lagt til grunn | NS 3901-3903 | AT | NEI | NEI
RV13 | NS-EN 12464-1 Dagslyskrav er sjekka | NS-EN 12464-1:2011 | FP,AT | NEI | NEI

## Prosjekteringsunderlag
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
Prosjekteringsunderlag frå andre fag
PU01 | RIBr – notat er motteke og gjennomgått | Intern | FP,AT | NEI | NEI
PU02 | RIBr – teikningar er motteke og koordinerte | Intern | AT | JA | NEI
PU03 | RIAku – notat er motteke og gjennomgått | Intern | FP,AT | NEI | NEI
PU04 | RIAku – teikningar er motteke og koordinerte | Intern | AT | JA | NEI
PU05 | RIByFy – notat er motteke og gjennomgått | Intern | FP,AT | NEI | NEI

## TEK17
ID | Tekst | Ref | Stadium | Kritisk | Auto | Merknad
TEK17 kap. 4 – FDV
T0401 | § 4-1 Dokumentasjon for driftsfasen | TEK17 §4-1 | AT | NEI | NEI
T0402 | § 4-2 Oppbevaring av dokumentasjon | TEK17 §4-2 | AT | NEI | NEI
TEK17 kap. 5 – Grad av utnytting
T0501 | § 5-1 Fastsetting av grad av utnytting | TEK17 §5-1 | RS | JA | NEI
T0502 | § 5-2 BYA – bebygd areal | TEK17 §5-2 | RS | JA | NEI
T0503 | § 5-3 %-BYA | TEK17 §5-3 | RS | JA | NEI
T0504 | § 5-4 BRA – bruksareal | TEK17 §5-4 | FP,RS | JA | NEI
T0505 | § 5-5 %-BRA | TEK17 §5-5 | RS | NEI | NEI
T0506 | § 5-6 MUA – minste uteopphaldsareal | TEK17 §5-6 | RS | JA | NEI
T0507 | § 5-7 Parkeringsareal | TEK17 §5-7 | RS | NEI | NEI
T0508 | § 5-8 Tomt | TEK17 §5-8 | RS | NEI | NEI
T0509 | § 5-9 Bygningars høgde | TEK17 §5-9 | RS | JA | NEI
TEK17 kap. 7 – Naturpåkjenningar
T0701 | § 7-1 Generelle krav – naturpåkjenningar | TEK17 §7-1 | FP,RS | JA | NEI
T0702 | § 7-2 Flaum og stormflo | TEK17 §7-2 | FP,RS | JA | NEI
T0703 | § 7-3 Skred | TEK17 §7-3 | FP,RS | JA | NEI
TEK17 kap. 8 – Uteareal
T0801 | § 8-1 Opparbeidd uteareal | TEK17 §8-1 | FP,RS | NEI | NEI
T0802 | § 8-2 Uteareal med UU-krav | TEK17 §8-2 | FP,RS | JA | NEI
T0803 | § 8-3 Uteopphaldsareal | TEK17 §8-3 | RS | JA | NEI
T0804 | § 8-4 Gangatkomst – generelt | TEK17 §8-4 | FP,RS | JA | NEI
T0805 | § 8-5 Gangatkomst til bueining | TEK17 §8-5 | FP,RS | JA | NEI
T0806 | § 8-6 Gangatkomst – UU-krav | TEK17 §8-6 | FP,RS | JA | NEI
T0808 | § 8-8 Parkering og køyreatkomst | TEK17 §8-8 | RS | NEI | NEI
T0809 | § 8-9 Trapp i uteareal | TEK17 §8-9 | AT | NEI | NEI
TEK17 kap. 11 – Brann
T1101 | § 11-1 Generelt branntryggleik | TEK17 §11-1 | FP,RS,AT | JA | NEI
T1102 | § 11-2 Risikoklassar | TEK17 §11-2 | FP | JA | NEI
T1103 | § 11-3 Brannklassar | TEK17 §11-3 | FP | JA | NEI
T1104 | § 11-4 Bereevne og stabilitet | TEK17 §11-4 | AT | JA | NEI
T1106 | § 11-6 Brannspreiing mellom bygg | TEK17 §11-6 | FP,RS | JA | NEI
T1107 | § 11-7 Brannseksjonar | TEK17 §11-7 | FP,AT | JA | NEI
T1108 | § 11-8 Brannceller | TEK17 §11-8 | AT | JA | NEI
T1111 | § 11-11 Røming og redning – generelt | TEK17 §11-11 | FP,AT | JA | NEI
T1113 | § 11-13 Utgang frå branncelle | TEK17 §11-13 | AT | JA | NEI
T1114 | § 11-14 Rømmingsveg | TEK17 §11-14 | AT | JA | NEI
T1117 | § 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkjemannskap | TEK17 §11-17 | AT | JA | NEI
TEK17 kap. 12 – Planløysing og bygningsdeler
T1201 | § 12-1 UU – planløysing | TEK17 §12-1 | FP,AT | JA | NEI
T1202 | § 12-2 Tilgjengeleg bueining | TEK17 §12-2 | FP,AT | JA | NEI
T1203 | § 12-3 Heis | TEK17 §12-3 | FP,RS | JA | NEI
T1204 | § 12-4 Inngangsparti | TEK17 §12-4 | FP,AT | JA | NEI
T1205 | § 12-5 Tryggheit i bruk | TEK17 §12-5 | AT | JA | NEI
T1206 | § 12-6 Kommunikasjonsveg | TEK17 §12-6 | AT | JA | NEI
T1207 | § 12-7 Utforming av rom og opphaldsareal | TEK17 §12-7 | FP,AT | JA | NEI
T1209 | § 12-9 Bad og toalett | TEK17 §12-9 | FP,AT | JA | NEI
T1213 | § 12-13 Dør, port og liknande | TEK17 §12-13 | AT | JA | NEI
T1214 | § 12-14 Trapp | TEK17 §12-14 | AT | JA | NEI
T1215 | § 12-15 Utforming av rekkverk | TEK17 §12-15 | AT | JA | NEI
T1216 | § 12-16 Rampe | TEK17 §12-16 | AT | NEI | NEI
T1217 | § 12-17 Vindauge og andre glassfelt | TEK17 §12-17 | AT | JA | NEI
TEK17 kap. 13 – Inneklima og helse
T1301 | § 13-1 Generelle ventilasjonskkrav | TEK17 §13-1 | FP,AT | JA | NEI
T1302 | § 13-2 Ventilasjon bustadbygning | TEK17 §13-2 | FP,AT | JA | NEI
T1305 | § 13-5 Radon | TEK17 §13-5 | FP,RS | JA | NEI
T1307 | § 13-7 Lys – dagslys | TEK17 §13-7 | FP,AT | JA | NEI
T1308 | § 13-8 Utsyn | TEK17 §13-8 | FP,AT | JA | NEI
T1309 | § 13-9 Fukt – generelt | TEK17 §13-9 | AT | JA | NEI
T1315 | § 13-15 Våtrom | TEK17 §13-15 | AT | JA | NEI
TEK17 kap. 14 – Energi
T1401 | § 14-1 Generelle energikrav | TEK17 §14-1 | FP,AT | JA | NEI
T1402 | § 14-2 Energieffektivitet | TEK17 §14-2 | FP,AT | JA | NEI
T1403 | § 14-3 Minimumsnivå | TEK17 §14-3 | FP,AT | JA | NEI
TEK17 kap. 17 – Klima og livslaup
T1701 | § 17-1 Klimagassrekneskap frå materiale | TEK17 §17-1 | FP,AT | NEI | NEI